## Tabelle1
Zeitplan M300-306 |  |  | Datum |  | KW 5-6 |  | KW 6-8 | KW 9-10 | KW 11-13 | KW 17-18 | KW 19-21 | KW 22-23 | KW 24-26
Tasks |  |  | Von | Bis
Projektaufbau & Administration
Idee finden & Rollenverteilung | Soll: | 0.5
| Ist: | 0.5
Kostenanalyse erschätzen | Soll: | 2
| Ist: | 2
Erstellen des Zeitplans | Soll: | 2
| Ist: | 2
Rahmenbedingungen Setzen | Soll: | 0.5
| Ist: | 0.5
Projektbeschrieb erstellen | Soll: | 0.5
| Ist: | 0.5
Erstellen der Datenablage | Soll: | 0.5
| Ist: | 0.5
Initialisierung
Technologien & Ansätze finden | Soll: | 0.5
| Ist: | 2
Ist und Soll Analyse | Soll: | 2
| Ist: | 2
Projekt- und Persönlicheziele definieren | Soll: | 3
| Ist: | 2.5
Varianten | Soll: | 3
| Ist: | 1.5
Abgrenzung | Soll: | 3.5
| Ist: | 2
Konzept
Systemanforderungen | Soll: | 2
| Ist: | 2
Systemadministration | Soll: | 2
| Ist: | 2
Architektur & Schnittstellenfestlegung | Soll: | 1.5
| Ist: | 2
ISDS Konzept | Soll: | 1.5
| Ist: | 2
Testkonzept austellen | Soll: | 2
| Ist: | 2.5
Projektplanung überholen | Soll: | 2.5
| Ist: | 2.5
Letzter Feinschliff | Soll: | 3
| Ist: | 3.5
Realisierung
Aufsetzung des NAS | Soll: | 4
Ist:
Aufsetzung des Webservers | Soll: | 6
Ist:
Verbindung beides Systeme & Schnittstellenmanagement | Soll: | 5
Ist:
Letzte Funktionskontrolle | Soll: | 1
Ist:
Einführung
Einleitung in die Einführung | Soll: | 1
Ist:
Projektabschluss | Soll: | 1
Ist:
Soll:
Ist:
Abschluss
Dokumente final aktualisieren & ablegen | Soll: | 1
Ist:
Soll:
Ist:
Soll:
Ist:
ÜbergreifendeTätigkeiten
Arbeitsjournal führen | Soll: | 4.5
Ist:
Eingeplante Zeit für den Task (Soll)
Tatsächliche Zeit für den Task (Ist)
Meilenstein (Soll)
Meilenstein (Ist)